## Arkusz1
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2014 wraz ze stopniem realizacji
Nazwa zadania | Plan zgodnie z uchwałą budżetową | Zmiany w planie w trakcie roku | Plan po zmianach | Okres realizacji | Poniesione wydatki w 2014 r. | Uwagi
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno | 1074780 | uchwała nr XLII)325)2014 RG Ostrowite z dnia 30 maja 2014r. | 380000 | 2014 | 374081.52 | Projekt z Programu PROW na lata 2007-2013 - oś 3 działanie 321 został zrealizowany
uchwała nr IV)21)2014 RG Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 r.
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym | 0 | uchwała nr XL)317)2014 RG Ostrowite z dnia 28 marca 2014r. | 333031.1 | 2014 | 0 | Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesunięty do realizacji w roku 2015
Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych wraz z urządzeniami technicznymi w miejscowości Ostrowite oraz Giewartów | 0 | uchwała nr XLV)345)2014 RG Ostrowite z dnia 30 września 2014r. | 492000 | 2014 | 491095.55 | Projekt z Programu PROW na lata 2007-2013 -oś 4 "Leader" działanie 413 został zrealizowany
o g ó ł e m | 1074780 |  | 1205031.1 |  | 865177.07