UMOWA OO.ZP.271.7.2020.PN część II

zawarta w  Ostrowitem, w dniu ……………2020 r., pomiędzy:

Gminą Ostrowite w, ul. Lipowa 2, 62-402  Ostrowite, NIP: 667-169-98-52  REGON: 3110193909

, którą reprezentuje:

Mateusz Wojciechowski – Wójt Gminy Ostrowite

przy kontrasygnacie  Skarbnika Jolanty Rzemyszkiewicz

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………., z siedzibą w ……………….., ……………………, dane rejestrowe:

NIP …………………., którą reprezentuje:

- ………………..–……………………………… ,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są także w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr postępowania OO.ZP.271.7.2020.PN  (dalej jako „Postępowanie”).

- PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  przedmiot zamówienia ” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ostrowite  Część II : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo-Giewartów.- nr referencyjny OO.ZP.271.7.2020.PN, część II

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie budowy:

- sieci kanalizacji  grawitacyjnej sanitarnej o długości do 1200m z przyłączami do granicy działek

- kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości do 4400 m z przyłączami z pompowni przydomowych do granicy działek

- Dwóch pompowni sieciowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 9a,część II do SIWZ)

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy.

§2.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca w zakresie usług projektowych zobowiązuje się w szczególności do:

- Wizji lokalnej w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne

- Uzyskania aktualnych map do celów projektowych 1:500 lub dokładniejszych.

- Uzyskania warunków technicznych na włącznie w sieć kanalizacji sanitarnej

- Opracowania i przekazania do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję rozbudowy sieci kanalizacyjnej i dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym

- W razie konieczności uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

- Przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji Środowiskowej

- Przygotowania w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko

- Opracowania i przekazania do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.

- Opracowania i  przekazania do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót

- Pełnienia nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe.

- Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:

- Projekt budowlany – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)

- Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)

- Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna

- dołączy do projektu wszelkie oświadczenia oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się w szczególności do :

- Wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością

- Przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót oraz planu BIOZ

- Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB

- Zabezpieczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy,

- Zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy

- Ponoszenia odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy

- Ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami)

- Właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

- Realizowania przedmiotu  umowy  w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków znajdujących się przy terenie wykonywanych robót,

- Utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, spisania protokołu odbioru prac i przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,

- Zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa – materiały pochodzące z ewentualnej rozbiórki oraz wszelkie inne odpady winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),

- protokolarnego odebrania terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem

- Zapewnienia i uzgodnienia Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne z tym projektem

- Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych u zarządcy drogi

- Zabezpieczenia dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień o poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem.

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego

- Prowadzenia dziennika budowy przez osoby uprawnione

- Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/Inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Dokonania wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych

- Przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem protokołu odbioru

- Przywrócenia do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone będą roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli nieruchomości

- Wykonania pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na odkrytych otwartych wykopach.

- Opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów

- zgłoszenie  pisemnie gotowości  do  odbioru  końcowego.

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń :

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada,

- materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi przepisami, a także wymaganiami co do jakości,

- zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, zgodnie z pkt. 4 poniżej,

- materiały  i  urządzenia dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty i gwarancje producenta lub sprzedawcy, które Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub innym osobom upoważnionym w każdym czasie:

- dostęp do wszystkich miejsc prowadzenia robót oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach.

5. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność  związaną z roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę robót, działań i czynności wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 3.  ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w realizacji przedmiotu umowy tj pracownicy fizyczni i monterzy realizowali je na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez:

- żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na każde jego wezwanie, następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1:

- oświadczenie Wykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, w którym należy wskazać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj tej umowy i wymiar etatu,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczania społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio dalszego podwykonawcy.

§4.  PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców następujące czynności:

__________________________________________________________________

Pozostałe czynności Wykonawca wykona siłami własnymi (samodzielnie).

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasadę tę stosuje się odpowiednio także do dalszych podwykonawców. Przy zawieraniu umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady określone w art. 143b ustawy Pzp.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od sporządzenia tego projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona Roboty samodzielnie. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo niezgodnego z postanowieniami ust. 10 i 11.

- Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres Robót powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

- termin wykonania,

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac i jednocześnie powinien przypadać wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

- stwierdzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego,

f)   stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy  o płatności w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów (poniższe zasady stosuje się odpowiednio do umów o dalsze podwykonawstwo):

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty należnego mu wynagrodzenia od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,

- uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy od Zamawiającego,

- dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

- Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości przekraczającej 50 000 zł, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 10. Załącznikiem do umowy o dalsze podwykonawstwo jest zgoda Wykonawcy na zawarcie tej umowy.

- Zamawiający w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie robót lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, pracownika lub pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robót. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników, zostaną oni usunięci z terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantują to prawo w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wynagrodzenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych czy koszty obsługi prawnej związane z tymi postępowaniami.

§5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. W ramach umowy, w zakresie  sporządzenia dokumentacji projektowej Zamawiający zobowiązany jest,  na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępnić mu   wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy będące w jego  posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

2. W ramach Umowy,  w zakresie robót budowlanych Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami,

- dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca,

- współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy,

- protokolarnego   odbioru przedmiotu umowy ,

6)   zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy.

§6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Przekazanie terenu budowy odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez uprawniony podmiot. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane ze szkodami na tym terenie.

- Termin rozpoczęcia Robót ustala się nie później niż 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do :

- wykonanie przedmiotu umowy w części projektowej do dnia 30 września 2021r.  (termin też obejmuje uzyskanie ewentualnego pozwolenia na budowę)

- wykonanie przedmiotu umowy w części wykonawczo-realizacyjnej do dnia 29 lipca 2022r.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§7. ODBIORY

- Odbiór dokumentacji projektowej  nastąpi w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca przekaże dokumentację projektową, która będzie zawierać:

- Projekt budowlany – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg),

- Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg),

- Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna.

- Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej  oraz zgłosi w tym terminie wady i usterki.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowość 
do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich Robót oraz przedłożeniu Zamawiającemu wszystkich niezbędnych  dokumentów, w tym w szczególności następujących:

- przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów,

- niezbędnych  świadectw jakości, atestów  certyfikatów , aprobat i innych  dokumentów  w tym dokumentów gwarancyjnych na materiały  i  urządzenia , wyniki pomiarów, sprawdzeń do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

- dziennik budowy.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Z dniem protokolarnego odbioru  na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, nadających się do usunięcia Zamawiający może :

- wstrzymać odbiór  do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie przez strony terminie,

- dokonać odbioru  ze wskazaniem w protokole odbioru wad  lub usterek oraz wyznaczeniem terminu do ich usunięcia .

- W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia :

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy,

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do  utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy .

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokołach odbioru opisze zakres 
oraz wartość robót wykonanych przez podwykonawców lub odpowiednio dalszych podwykonawców. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od tego obowiązku, Zamawiający odmówi odbioru robót.

- Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje Wykonawca oraz inspektor nadzoru Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót.

§8. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

- Wykonawca za realizację całego Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….zł brutto (słownie: ………………..00/100), z czego kwota netto stanowi ………………… zł (słownie: …………………………….00/100), a kwota VAT w wysokości ….. % – ………………. zł (słownie: ………………………………………………….00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy, w tym w szczególności:

- Koszty wykonania dokumentacji  projektowej

- koszty dostawy wszelkich mediów niezbędnych do wykonywania Robót,

- koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci, utylizacji odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia,

- koszty wszelkich innych opłat związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę .

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury  będzie podpisany przez Strony  protokół odbioru  końcowego.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty  Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

- W przypadku wykonania części robót budowlanych  przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca do wystawionej faktury VAT dołączy zestawienie wymagalnych należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy  – wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, kopiami polecenia przelewu na kwoty wynikające z tych faktur oraz oryginałami oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że otrzymali wymagalne należne wynagrodzenie albo oświadczeniem Wykonawcy wyjaśniającym, dlaczego podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wskazanych wyżej dokumentów , Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania  wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów , które nie jest traktowane jako opóźnienie w zapłacie   wynagrodzenia i nie skutkuje zapłatą odsetek .

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi .

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9. KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych:

- z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminach  określonych w § 6 ust. 3 :,

- w zakresie prac projektowych - w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia  za przedmiot  umowy w  określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- w zakresie robót budowlanych - w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia  za przedmiot  umowy w c określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami § 3 – w wysokości  Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w wysokości 300 zł   za każdy przypadek,

- z tytułu:

      - wprowadzenia na teren  wykonywania przedmiotu  umowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 4,

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty prac  objętych  przedmiotem  umowy   wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

      - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

      - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

      - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek ,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w  § 8 ust. 1

- Łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu, na podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne zostaną potrącone według wyboru Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§10.   ODSTĄPIENIE  OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy  z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy w następujących przypadkach:

- Opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 6 pkt 3 lit.a)  o 14 dni roboczych,

- zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego,

- upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- odmowy protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę,

- przerwania przez Wykonawcę robót budowlanych na okres powyżej 7 dni,

- wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub wadliwy , niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej , używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania i nieprzystąpienia do należytego  wykonywania Umowy w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania,

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie robót budowalnych Wykonawca jest zobowiązany :

- w terminie 7 dni od dnia  odstąpieniu od  umowy  do sporządzenia przy  udziale Zamawiającego  szczegółowego  protokół inwentaryzacyjny  robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku , gdy wykonawca nie sporządzi w/w protokołu inspektor nadzoru ma prawo do jego sporządzenia , a Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń .

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów  i urządzeń znajdujących się na terenie budowy , w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym , na koszt strony z powodu której od umowy odstąpiono ,

- pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku w wyznaczonym terminie.

- Do odbioru robót wykonanych  i robót  zabezpieczających stosuje się odpowiednia postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego , zaś sporządzony na tę okoliczność protokół  stanowić będzie podstawę     do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia , pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty  zakupionych  materiałów i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe, w szczególności poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy, ponosi Wykonawca, o ile odstąpienie od  Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie.

- W  razie  zaistnienia  istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia  umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa lub  bezpieczeństwu  publicznemu, Zamawiający  może odstąpić  od umowy w  terminie  30 dni od dnia  powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. W przypadku o  którym mowa   wyżej , Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  części umowy.

§ 11.  GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Odpowiedzialność ta obejmuje dokumentację  projektową , poszczególne roboty jak całość przedmiotu umowy. .

- Okres rękojmi za wady dokumentacji projektowej upływa z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy inwestycji  za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej  wchodzącej w zakres przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu umowy ( roboty, materiały i urządzenia ). W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na okres …… miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla tego elementu Robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały i urządzenia  wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji.

- Gwarancja Wykonawcy nie ogranicza, nie zawiesza i nie wyłącza gwarancji każdego producenta, udzielonej na poszczególne produkty dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zgłoszenia z tytułu rękojmi i gwarancji będą przekazywane Wykonawcy niezależnie od tego, czy podmiotem zobowiązanym jest Wykonawca czy producent dostarczonych produktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego , niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości .

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i wynosi lat 5

- O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres……………. lub zostanie wysłane faksem na numer ________ lub pocztą elektroniczna na adres e-mail……………...

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszoną wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne usunięcie wady nie będzie możliwe lub celowe w terminie 7 dni, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady.

- Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy, ponosi Wykonawca. Dotyczy to gwarancji i rękojmi.

- W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad  w terminie, o którym mowa w ust. 11, wady te usunie Zamawiający na koszt i rachunek Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu- zarówno w przypadku wad z tytułu rękojmi jak i gwarancji) . W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.

- W terminie 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości  Zamawiający wraz z   Wykonawcą dokonają    przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy  okoliczność którego zostanie sporządzony protokół z  przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach  gwarancji w terminie ustalonym w tym   protokole. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie w przypadku rękojmi , jeśli okres rękojmi jest dłuższy niż okres gwarancji .

- Upływ okresu  gwarancji, czy rękojmi  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli wady zostały   ujawnione przed  upływem tych okresów.

- W  przypadku dwukrotnego  uszkodzenia tego samego  elementu Wykonawca zobowiązany jest

wymienić go  na nowy.

§ 12.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy , Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ________________. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Treść poręczeń i gwarancji, w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej przedłożeniem.

- Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 PZP.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13.  UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy i Robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia Robót do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, a także ubezpieczenia od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie niższą niż kwota łącznego wynagrodzenia umownego brutto Umowy.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i innych osób realizujących czynności w ramach Przedmiotu Umowy, a także osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi Robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze będą stanowić obciążenie finansowe Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w terminie przejęcia terenu budowy kserokopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem zapłaty należnej składki lub rat składki zgodnie z polisą.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, na który zostały zawarte. Wykonawca doręczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed datą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej objętej którąkolwiek z polis lub w terminie 7 dni od daty wymagalności składki lub jej raty, dokumenty potwierdzające odpowiednio: ustanowienie, przedłużenie lub uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym, aniżeli wynikający z Umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki lub jej raty.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ubezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dopełnienia obowiązku właściwego ubezpieczenia, jednocześnie określając mu termin zawarcia tego ubezpieczenia. Po upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo zawarcia i utrzymania w mocy odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy odliczając cenę ubezpieczenia od kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

§ 14.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA

- Zamawiający informuje, że funkcję inspektora nadzoru będzie pełnił _________, posiadający uprawnienia budowlane nr _________.

- Wykonawca informuje, że funkcję kierownika robót  będzie pełnił _________, posiadający uprawnienia budowlane nr _________. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 - 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

- Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana:

- listownie – na adres: _________,

- pocztą elektroniczną (e-mail) – _________.

- Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana:

- listownie – na adres: _________,

- pocztą elektroniczną (e-mail) – _________.

- Jeśli w Umowie nie wskazano inaczej, składane przez Strony oświadczenia i zawiadomienia powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w Umowie (chyba, że uprzednio Strona pisemnie wskaże inny adres). Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu do doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

§ 15.   ZMIANY UMOWY

- Oprócz przypadków , o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano  wyboru  Wykonawcy na podstawie art.144 ust 1 pkt 1 Pzp , w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeśli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w sytuacji:

      - wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

      - wystąpienia długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10 oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

      - wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części  stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

      - zmiany istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,

      - działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:

  - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji  decyzji, zezwoleń, opinii itp.,

  - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wykonawcę,

      - aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych  istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności Przedmiotu Umowy,

      - wystąpienia utrudnień spowodowanych  warunkami archeologicznymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi  czy kolizjami  z sieciami infrastruktury podziemnej  o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

      - wprowadzenia  materiałów lub technologii niewskazanej  w dokumentacji projektowej a  koniecznej do prawidłowego  wykonania przedmiotu umowy.

      - zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego.

- Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji :

- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

- konieczności  realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w specyfikacji czy dokumentacji technicznej w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .

- Zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia , wskazanych jako nadzorujące w § 14 ust. 1 projektu umowy ( załącznik nr 6 część I, załącznik nr 6a część II, załącznik nr 6b część III do SIWZ ) oraz kierujące o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 projektu umowy ( załącznik nr 6 część I, załącznik nr 6a część II, załącznik nr 6b część III do SIWZ)  (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ dla Postępowania),

- Zmiana podmiotu  o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla Postępowania,

- Zmiana  podwykonawcy , przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy , przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego ,

- Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,

- Zmiany umowy co do zakresu robót , które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy  ,

- Zmiany danych teleadresowych , zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, zmiany nr rachunków bankowych

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.

- Ponadto,  w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (dotyczy tylko  umowy dla części II tj. załącznik nr 6a część II) dopuszczalna jest  zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp tj. zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości    minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
       godzinowej  ustalonych  na podstawie przepisów ustawy  z  dnia 10 października 2002 o 
       minimalnym  wynagrodzeniu za pracę ,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli  zmiany  te będą miały wpływ  na  koszty  wykonania  przedmiotu umowy przez wykonawcę:

- W przypadku  zmiany  przepisów , o których mowa w ust. 4 ,  skutkujących  zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie  od dnia   opublikowania  przepisów  dokonujących  tych zmian do 30 ( trzydziestego ) dnia od dnia ich wejścia w życie, może  wystąpić do drugiej strony o  dokonanie odpowiedniej  zmiany wysokości  wynagrodzenia,

- Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiony  każdorazowo Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z kalkulacją  kosztów Wykonawcy, przedstawiający sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany  wynagrodzenia oraz potwierdzający  wpływ zmiany przepisów  na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  wraz z dowodami  uzasadniającymi zmianę  wynagrodzenia,

- Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu  wynagrodzenia Zamawiający  dokona  weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie  finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach wskazanych w pkt 1 następuje tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność terminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zagrożeniu terminu wykonania przedmiotu umowy najpóźniej na 5 dni roboczych od wystąpienia którejkolwiek z przyczyn wskazanych w pkt1 wnosząc o zmianę  terminu wykonania przedmiotu umowy

Roboty dodatkowe nie objęte  umową tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu w sytuacji o której mowa w  art.144 ust.1 pkt 2 Pzp i  na warunkach tam przewidzianych wyceniane będą w oparciu o:

- ceny  materiałów i ceny sprzętu zostaną  przyjęte z cen obowiązujących na rynku,  dla   materiałów będą  ceny  przyjmowane z miesiąca w którym  były zakupione, dla sprzętu  będą  przyjmowane ceny z miesiąca  w którym sprzęt  był używany.

§ 16.  OCHRONA INFORMACJI

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji , danych i wiedzy , bez względu na formę ich utrwalenia , stanowiących tajemnicę Zamawiającego .

- Uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą  być wykorzystywane do innego celu niż do realizacji umowy .

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji , które :

        - stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy

        - były znane  przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek  podmiotu ,

        - podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa .

- Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie lokalu , pomieszczeń lub części    pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących     uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji .

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu  lub osobom trzecim , będącym wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji , na zasadach określonych w kodeksie cywilnym .

§ 17.  PRAWA AUTORSKIE (dotyczy dokumentacji projektowej)

- Wykonawca  zobowiązuje się do pełnienia w ramach niniejszej umowy nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane ( Dz. U. z 2019r.  poz. 1186 ze zm.).

- Wykonawca w ramach  sprawowania  nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zobowiązuje  w szczególności do nadzorowania zgodności jej realizacji z dokumentacją  projektową oraz opiniowania rozwiązań zamiennych i udzielania odpowiedzi na pytania  Zamawiającego  lub      Wykonawcy inwestycji.

- Wszelkie czynności z tego tytułu Wykonawca wykonywać będzie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Czynności wynikające z pełnienia nadzoru autorskiego wykonywane będą w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 18.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodek cywilny

- Wszelkie terminy określone w Umowie dla czynności Zamawiającego, a także opóźnienia w stosunku do tych terminów, wstrzymują bieg terminu realizacji Umowy określony dla Wykonawcy.

- W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

    - Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:                                                                                    Wykonawca :

--------------------------                                                                            --------------------------

Kontrasygnata :

--------------------------